## Sheet0
Jira.Project | Execution.Key | Execution.Assigned To | Execution.Type | Execution.Execution Date | Execution.Actual | Execution.Estimated | Execution.Result | Execution.Environment | Execution.Linked Issues | Execution.Count of Linked Issues | Test Cycle.Key | Test Cycle.Name | Test Cycle.Description | Test Cycle.Folder | Test Cycle.Status | Test Cycle.Version | Test Cycle.Owner | Test Cycle.Planned Start Date | Test Cycle.Planned End Date | Test Case.Key | Test Case.Name | Test Case.Component | Test Case.Owner | Test Case.Created By | Test Case.Created On | Test Case.Version | Test Case.Estimated | Test Case.Objective | Test Case.Precondition | Test Case.Status | Test Case.Folder | Test Case.Labels | Test Case.Priority | Test Case.Traceability.Issue | Test Case.Traceability.Weblink
SCRUM | SCRUM-E1 | Gustavo Pinho | MANUAL | 2023-10-29 | 00:02 | 0:10 | Pass |  |  | 0 | SCRUM-R1 | [Swag Labs][Ciclo de Teste] - Integração com o Gateway de Pagamento | Garantir que a integração com o novo gateway de pagamento no Swag Labs funcione de forma confiável, proporcionando aos clientes uma experiência de compra segura e eficaz. | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Gateway de pagamento | Done |  | Gustavo Pinho | 2023-10-29 | 2023-10-29 | SCRUM-T5 | [Swag Labs][Caso de Teste] - Teste de Confirmação de Pedidos Após Pagamento |  | Gustavo Pinho | Gustavo Pinho | 2023-10-29 | 1 | 0:10 | O objetivo do teste "Teste de Confirmação de Pedidos Após Pagamento" é garantir que, após um pagamento bem-sucedido em nosso sistema de comércio eletrônico, todos os processos subsequentes ocorram conforme o esperado. Isso inclui a correta registro do pedido, a atualização do estoque e a confirmação do cliente por e-mail. | Antes de executar o teste "Teste de Confirmação de Pedidos Após Pagamento," as seguintes pré-condições devem ser atendidas:<br /><ol><li>O sistema de comércio eletrônico está funcionando corretamente, e o usuário está autenticado na sua conta de cliente.</li><li>O usuário adicionou produtos ao carrinho de compras e está na fase de pagamento.</li><li>O pagamento foi concluído com sucesso, e o sistema registrou o pagamento como bem-sucedido.</li></ol> | Approved | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Gateway de pagamento |  | Normal
SCRUM | SCRUM-E2 | Gustavo Pinho | MANUAL | 2023-10-29 | 00:01 | 0:10 | Pass |  |  | 0 | SCRUM-R1 | [Swag Labs][Ciclo de Teste] - Integração com o Gateway de Pagamento | Garantir que a integração com o novo gateway de pagamento no Swag Labs funcione de forma confiável, proporcionando aos clientes uma experiência de compra segura e eficaz. | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Gateway de pagamento | Done |  | Gustavo Pinho | 2023-10-29 | 2023-10-29 | SCRUM-T6 | [Swag Labs][Caso de Teste] - Teste de Reembolso e Estorno |  | Gustavo Pinho | Gustavo Pinho | 2023-10-29 | 1 | 0:10 | O objetivo do teste "Teste de Reembolso e Estorno" é verificar se o processo de reembolso de uma transação é executado corretamente em nosso sistema de comércio eletrônico. Isso inclui a verificação do processamento adequado no gateway de pagamento, a atualização do estoque e a notificação ao cliente sobre o reembolso. | Antes de executar o teste "Teste de Reembolso e Estorno," as seguintes pré-condições devem ser atendidas:<ul><li>O sistema de comércio eletrônico está funcionando corretamente, e o usuário está autenticado na sua conta de cliente.</li><li>Uma transação de compra foi realizada e requer um reembolso.</li><li>A transação foi processada com sucesso e registrada no sistema.</li><li>O estoque de produtos envolvidos na transação está devidamente atualizado.</li></ul> | Approved | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Gateway de pagamento |  | Normal
SCRUM | SCRUM-E3 | Gustavo Pinho | MANUAL | 2023-10-29 | 00:02 | 0:10 | Pass |  |  | 0 | SCRUM-R1 | [Swag Labs][Ciclo de Teste] - Integração com o Gateway de Pagamento | Garantir que a integração com o novo gateway de pagamento no Swag Labs funcione de forma confiável, proporcionando aos clientes uma experiência de compra segura e eficaz. | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Gateway de pagamento | Done |  | Gustavo Pinho | 2023-10-29 | 2023-10-29 | SCRUM-T4 | [Swag Labs][Caso de Teste] - Teste de Segurança de Dados Sensíveis |  | Gustavo Pinho | Gustavo Pinho | 2023-10-29 | 1 | 0:10 | Garantir a segurança dos dados sensíveis do cartão de crédito durante as transações no sistema de e-commerce. | Antes de executar o teste de segurança de dados sensíveis, é necessário que o ambiente de teste esteja configurado e que o sistema de e-commerce esteja funcional, permitindo a realização de transações com cartões de crédito. Além disso, é importante que o sistema tenha uma política de segurança de dados estabelecida e que siga as práticas de criptografia durante a transmissão dos dados sensíveis. | Approved | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Gateway de pagamento |  | Normal
SCRUM | SCRUM-E4 | Gustavo Pinho | MANUAL | 2023-10-29 | 00:00 | 0:10 | Pass |  |  | 0 | SCRUM-R1 | [Swag Labs][Ciclo de Teste] - Integração com o Gateway de Pagamento | Garantir que a integração com o novo gateway de pagamento no Swag Labs funcione de forma confiável, proporcionando aos clientes uma experiência de compra segura e eficaz. | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Gateway de pagamento | Done |  | Gustavo Pinho | 2023-10-29 | 2023-10-29 | SCRUM-T3 | [Swag Labs][Caso de Teste] - Teste de Transação de Pagamento mal sucedidas |  | Gustavo Pinho | Gustavo Pinho | 2023-10-29 | 1 | 0:10 | O objetivo deste teste é verificar o comportamento do sistema quando um cliente tenta realizar uma compra utilizando um cartão de teste inválido. O teste visa garantir que o sistema identifique o cartão inválido, rejeite a transação adequadamente e forneça ao cliente uma mensagem de erro apropriada. | <ul><li>O cliente está logado em sua conta no aplicativo de comércio eletrônico.</li><li>Há um produto no carrinho de compras do cliente.</li><li>O cliente está na página de checkout do aplicativo.</li></ul> | Approved | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Gateway de pagamento |  | Normal
SCRUM | SCRUM-E5 | Gustavo Pinho | MANUAL | 2023-10-29 | 00:01 | 0:10 | Pass |  |  | 0 | SCRUM-R1 | [Swag Labs][Ciclo de Teste] - Integração com o Gateway de Pagamento | Garantir que a integração com o novo gateway de pagamento no Swag Labs funcione de forma confiável, proporcionando aos clientes uma experiência de compra segura e eficaz. | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Gateway de pagamento | Done |  | Gustavo Pinho | 2023-10-29 | 2023-10-29 | SCRUM-T2 | [Swag Labs][Caso de Teste] - Teste de transações de pagamento bem sucedidas |  | Gustavo Pinho | Gustavo Pinho | 2023-10-29 | 1 | 0:10 | Garantir que a funcionalidade de transação de pagamento do sistema de comércio eletrônico seja capaz de processar com sucesso pagamentos realizados com um cartão de teste válido, que os pedidos sejam registrados corretamente no sistema e que os clientes recebam um comprovante de compra por e-mail. | <ul><li>O sistema de comércio eletrônico está em um estado funcional e acessível.</li><li>Um cartão de teste válido está disponível para simular pagamentos bem-sucedidos.</li><li>O usuário está logado em uma conta de cliente válida no sistema.</li><li>Pelo menos um produto está presente no carrinho de compras do usuário.</li><li>O sistema de e-mail está configurado corretamente para o envio de comprovantes de compra.</li></ul> | Approved | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Gateway de pagamento |  | Normal
SCRUM | SCRUM-E6 | Gustavo Pinho | MANUAL | 2023-10-29 | 00:00 | 0:10 | Pass |  |  | 0 | SCRUM-R2 | [Swag Labs][Ciclo de Teste] - Funcionalidade de Cálculo de Frete | Garantir que a funcionalidade de cálculo de frete do Swag Labs esteja funcionando de forma precisa e confiável, proporcionando aos clientes informações claras sobre os custos de entrega. | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Detalhes de Entrega | Done |  | Clara dos Santos Martins | 2023-11-08 | 2023-11-18 | SCRUM-T10 | [Swag Labs][Caso de Teste] - Cálculo de Frete para Produtos com Dimensões Grandes |  | Gustavo Pinho | Gustavo Pinho | 2023-10-29 | 1 | 0:10 | Garantir que o sistema calcule o frete corretamente para produtos com dimensões grandes | O usuário está autenticado e tem um CEP de entrega válido | Approved | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Detalhes de Entrega |  | Normal
SCRUM | SCRUM-E7 | Gustavo Pinho | MANUAL | 2023-10-29 | 00:00 | 0:10 | Pass |  |  | 0 | SCRUM-R2 | [Swag Labs][Ciclo de Teste] - Funcionalidade de Cálculo de Frete | Garantir que a funcionalidade de cálculo de frete do Swag Labs esteja funcionando de forma precisa e confiável, proporcionando aos clientes informações claras sobre os custos de entrega. | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Detalhes de Entrega | Done |  | Clara dos Santos Martins | 2023-11-08 | 2023-11-18 | SCRUM-T8 | [Swag Labs][Caso de Teste] - Cálculo de Frete para Produtos Leves |  | Gustavo Pinho | Gustavo Pinho | 2023-10-29 | 1 | 0:10 | Garantir que o sistema calcule o frete corretamente para produtos leves. | O usuário está autenticado e tem um CEP de entrega válido. | Approved | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Detalhes de Entrega |  | Normal
SCRUM | SCRUM-E8 | Gustavo Pinho | MANUAL | 2023-10-29 | 00:00 | 0:10 | Pass |  |  | 0 | SCRUM-R2 | [Swag Labs][Ciclo de Teste] - Funcionalidade de Cálculo de Frete | Garantir que a funcionalidade de cálculo de frete do Swag Labs esteja funcionando de forma precisa e confiável, proporcionando aos clientes informações claras sobre os custos de entrega. | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Detalhes de Entrega | Done |  | Clara dos Santos Martins | 2023-11-08 | 2023-11-18 | SCRUM-T9 | [Swag Labs][Caso de Teste] - Cálculo de Frete para Produtos Pesados |  | Gustavo Pinho | Gustavo Pinho | 2023-10-29 | 1 | 0:10 | Garantir que o sistema calcule o frete corretamente para produtos pesados | O usuário está autenticado e tem um CEP de entrega válido | Approved | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Detalhes de Entrega |  | Normal
SCRUM | SCRUM-E9 | Gustavo Pinho | MANUAL | 2023-10-29 | 00:02 | 0:10 | Pass |  |  | 0 | SCRUM-R2 | [Swag Labs][Ciclo de Teste] - Funcionalidade de Cálculo de Frete | Garantir que a funcionalidade de cálculo de frete do Swag Labs esteja funcionando de forma precisa e confiável, proporcionando aos clientes informações claras sobre os custos de entrega. | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Detalhes de Entrega | Done |  | Clara dos Santos Martins | 2023-11-08 | 2023-11-18 | SCRUM-T7 | [Swag Labs][Caso de Teste] - Cálculo de Frete para um Destino Internacional |  | Gustavo Pinho | Gustavo Pinho | 2023-10-29 | 1 | 0:10 | Verificar se o sistema é capaz de calcular o frete com precisão para um destino internacional. | O usuário está autenticado e inseriu um endereço de entrega internacional válido. | Approved | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Detalhes de Entrega |  | Normal
SCRUM | SCRUM-E10 | Gustavo Pinho | MANUAL | 2023-10-29 | 00:02 | 0:10 | Pass |  |  | 0 | SCRUM-R2 | [Swag Labs][Ciclo de Teste] - Funcionalidade de Cálculo de Frete | Garantir que a funcionalidade de cálculo de frete do Swag Labs esteja funcionando de forma precisa e confiável, proporcionando aos clientes informações claras sobre os custos de entrega. | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Detalhes de Entrega | Done |  | Clara dos Santos Martins | 2023-11-08 | 2023-11-18 | SCRUM-T1 | [Swag Labs][Caso de Teste] - Cálculo de Frete para um Destino Nacional Padrão |  | Clara dos Santos Martins | Clara dos Santos Martins | 2023-10-29 | 1 | 0:10 | Verificar se o sistema é capaz de calcular o frete com precisão para um destino nacional padrão. | O usuário está autenticado e tem um CEP de entrega válido. | Approved | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Detalhes de Entrega |  | Normal
SCRUM | SCRUM-E11 | Gustavo Pinho | MANUAL | 2023-10-29 | 00:00 | 0:10 | Pass |  |  | 0 | SCRUM-R2 | [Swag Labs][Ciclo de Teste] - Funcionalidade de Cálculo de Frete | Garantir que a funcionalidade de cálculo de frete do Swag Labs esteja funcionando de forma precisa e confiável, proporcionando aos clientes informações claras sobre os custos de entrega. | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Detalhes de Entrega | Done |  | Clara dos Santos Martins | 2023-11-08 | 2023-11-18 | SCRUM-T11 | [Swag Labs][Caso de Teste] - Teste de Atualização em Tempo Real |  | Gustavo Pinho | Gustavo Pinho | 2023-10-29 | 1 | 0:10 | Verificar se o valor do frete é atualizado em tempo real à medida que os produtos são adicionados ou removidos do carrinho. | O usuário está autenticado e tem produtos no carrinho. | Approved | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Detalhes de Entrega |  | Normal
SCRUM | SCRUM-E12 | Gustavo Pinho | MANUAL | 2023-10-29 | 00:00 | 0:10 | Pass |  |  | 0 | SCRUM-R2 | [Swag Labs][Ciclo de Teste] - Funcionalidade de Cálculo de Frete | Garantir que a funcionalidade de cálculo de frete do Swag Labs esteja funcionando de forma precisa e confiável, proporcionando aos clientes informações claras sobre os custos de entrega. | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Detalhes de Entrega | Done |  | Clara dos Santos Martins | 2023-11-08 | 2023-11-18 | SCRUM-T12 | [Swag Labs][Caso de Teste] - Teste de Integração com Parceiro de Entrega |  | Gustavo Pinho | Gustavo Pinho | 2023-10-29 | 1 | 0:10 | Garantir que o sistema esteja devidamente integrado com um serviço de entrega real ou ambiente de simulação. | O sistema está configurado para se integrar a um serviço de entrega real ou ambiente de simulação. Os parâmetros da integração estão definidos corretamente. | Approved | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Detalhes de Entrega |  | Normal
SCRUM | SCRUM-E13 | Gustavo Pinho | MANUAL | 2023-10-29 | 00:01 | 0:10 | Pass |  |  | 0 | SCRUM-R3 | [Swag Labs][Ciclo de Teste] - Funcionalidade do Valor Total do Carrinho | Garantir que a funcionalidade que calcula e exibe o valor total do carrinho de compras no Swag Labs funcione de forma precisa e confiável. | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Fechamento de Compra | Done |  | Gustavo Pinho | 2023-10-29 | 2023-11-07 | SCRUM-T14 | [Swag Labs][Caso de Teste] - Teste de Atualização em Tempo Real |  | Gustavo Pinho | Gustavo Pinho | 2023-10-29 | 1 | 0:10 | O objetivo deste teste é verificar se o valor total do carrinho é atualizado em tempo real à medida que os produtos são adicionados ou removidos. | <ul><li>O sistema de comércio eletrônico está funcionando corretamente.</li><li>O usuário está autenticado em sua conta de cliente.</li></ul> | Approved | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Fechamento de Compra |  | Normal
SCRUM | SCRUM-E14 | Gustavo Pinho | MANUAL | 2023-10-29 | 00:00 | 0:10 | Pass |  |  | 0 | SCRUM-R3 | [Swag Labs][Ciclo de Teste] - Funcionalidade do Valor Total do Carrinho | Garantir que a funcionalidade que calcula e exibe o valor total do carrinho de compras no Swag Labs funcione de forma precisa e confiável. | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Fechamento de Compra | Done |  | Gustavo Pinho | 2023-10-29 | 2023-11-07 | SCRUM-T13 | [Swag Labs][Caso de Teste] - Teste de Cálculo do Valor Total |  | Gustavo Pinho | Gustavo Pinho | 2023-10-29 | 1 | 0:10 | O objetivo deste teste é verificar se o sistema é capaz de adicionar produtos ao carrinho com diferentes preços e quantidades e calcular o valor total do carrinho de forma precisa. | <ul><li>O sistema de comércio eletrônico está funcionando corretamente.</li><li>O usuário está autenticado em sua conta de cliente.</li></ul> | Approved | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Fechamento de Compra |  | Normal
SCRUM | SCRUM-E15 | Gustavo Pinho | MANUAL | 2023-10-29 | 00:01 | 0:10 | Pass |  |  | 0 | SCRUM-R3 | [Swag Labs][Ciclo de Teste] - Funcionalidade do Valor Total do Carrinho | Garantir que a funcionalidade que calcula e exibe o valor total do carrinho de compras no Swag Labs funcione de forma precisa e confiável. | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Fechamento de Compra | Done |  | Gustavo Pinho | 2023-10-29 | 2023-11-07 | SCRUM-T16 | [Swag Labs][Caso de Teste] - Teste de Cenários de Compra com Diferentes Produtos |  | Gustavo Pinho | Gustavo Pinho | 2023-10-29 | 1 | 0:10 | O objetivo deste teste é realizar cenários de compra com diferentes tipos de produtos (por exemplo, eletrônicos, roupas, alimentos), verificar se o valor total é calculado corretamente para cada cenário e testar diferentes quantidades de produtos no carrinho. | <ul><li>O sistema de comércio eletrônico está funcionando corretamente.</li><li>O usuário está autenticado em sua conta de cliente.</li><li>Diferentes tipos de produtos estão disponíveis para compra no sistema.</li></ul> | Approved | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Fechamento de Compra |  | Normal
SCRUM | SCRUM-E16 | Gustavo Pinho | MANUAL | 2023-10-29 | 00:00 | 0:10 | Pass |  |  | 0 | SCRUM-R3 | [Swag Labs][Ciclo de Teste] - Funcionalidade do Valor Total do Carrinho | Garantir que a funcionalidade que calcula e exibe o valor total do carrinho de compras no Swag Labs funcione de forma precisa e confiável. | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Fechamento de Compra | Done |  | Gustavo Pinho | 2023-10-29 | 2023-11-07 | SCRUM-T15 | [Swag Labs][Caso de Teste] - Teste de Exibição de Moeda Local |  | Gustavo Pinho | Gustavo Pinho | 2023-10-29 | 1 | 0:10 | O objetivo deste teste é verificar se o valor total do carrinho é exibido na moeda local do cliente e garantir que a formatação da moeda seja correta, incluindo o símbolo da moeda, casas decimais e separadores de milhares, se aplicável. | <ul><li>O sistema de comércio eletrônico está funcionando corretamente.</li><li>O usuário está autenticado em sua conta de cliente.</li><li>O cliente definiu uma moeda local em sua configuração de conta.</li></ul> | Approved | /[Swag Labs]/[Swag Labs] Fechamento de Compra |  | Normal